Утверждено приказом Минобрнауки РД от «06» 02.2024 г. №05-02-94-1/29

**Утверждаю :**

**Директор «МКОУ АХТЫНСКАЯ СОШ 1»**

**Мисииева С.А.**

**Приказ№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г**

План мероприятий(«дорожнаякарта»)

По реализации образовательного проекта«Физико-математические классы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| **1** | Разработка и предоставление 00 примерной  Образовательной программы, плана внеурочной  Деятельности обучающихся физико- математических  классов,поурочных планов, порядка отбора детей в физико-математический  класс | До 01 ноября  2024 года | **ОО** | Разработаны и  Предоставлены в 00 примерная  образовательная программа, план внеурочной  деятельности  обучающихся физико- математических  классов, поурочные планы |
| **2** | Разработка локальных нормативных актов | До 01 ноября  2024 года | **ОО** | Изданприказ00: об утверждении положения о  функционировании физико-  математических |
| 3 | Мониторинг организации в рамках внеурочной  деятельности  пропедевтического обучения предметам физико-  математического  направленияфизикев5-6 классах | до1 ноября  2024 года | ДИРО,МОУО, 00 | Проведен анализа организации пропедевтического  Обучения предметам физико-  математического направления физике в 5-6 классах |
| 4 | Организация участия обучающихся в  мероприятиях,  направленных на развитие познавательной активности и творческих способностей у детей | В течение года2024  года(далее- ежегодно) | ДИРО,МОУО, 00 | Обеспечено участие обучающихся в  мероприятиях, направленных на развитие  познавательной активности и  творческих  способностей у детей |
| 5 | Участие педагогов в мероприятиях,  Направленных на повышение  профессионального мастерства | втечение года2024  года(далее- ежегодно) | МОУО,00 | Обеспечено участие педагогов в  мероприятиях, направленных на повышение  профессионального мастерства |